Приложение № 1

к приказу от 22.03.2022 г. № 21-О

План-график по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МКОУ «Верхнеимбатская СШ»

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО в ОУ | Март 2022 г. | Утверждение Плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО на уроне ОУ. Наличие в ОУ утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Директор, зам. директора |
| 1.2 | Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | До 01.09. 2022 г. | Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОУ для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Директор, зам. директора |
| 1.3 | Разработка основных образовательных программ НОО, ООО | 2022 г. | Наличие в ОУ основных образовательных программ НОО, ООО | Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2022 г. | Наличие приказа о создании рабочей группы | Директор |
| 2.2 | Деятельность рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022-2027 гг. | Заседания рабочей группы по координации действий при реализации Плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО на уроне ОУ. | Директор, рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 2.3 | Проведение классного родительского собрания в 1-м классе, посвященного обучению по обновленным ФГОС НОО | Май, ежегодно, 2022-2024 гг. | Протоколы классных родительских собрании в 1-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО | Классные руководители 1-х классов, заместитель директора по УВР, директор |
| 2.4 | Проведение классного родительского собрания в 5-м классе, посвященного обучению по обновленным ФГОС ООО | Май, ежегодно, 2022-2027 гг. | Протоколы классных родительских собрании в 5-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО | Классные руководители 1-х классов, заместитель директора по УВР, директор |
| 2.5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение методической компетентности педагогов ОО и родителей обучающихся по реализации Программы НОО и Программы ООО. | Ежегодно, в течение учебного года | Аналитический отчет заместителя директора по УВР по содержанию проведенных просветительских мероприятий. Пакет информационно-методических материалов. Заполнение раздела «Обновленный ФГОС-2021» на сайте школы | Рабочая группа Ответственный за ведение школьного сайта. |
| 2.6 | Анализ имеющихся в ОО условий ресурсного обеспечения реализации Программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | март - апрель | Аналитическая записка об оценке условий ресурсного обеспечения реализации Программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | Директор |
| 2.7 | Анализ соответствия материально-технической базы ОО для реализации Программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | март-июнь | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы ОО для реализации Программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | Директор, завхоз |
| 2.8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | 2022-2027 гг. | Наличие утвержденного списка учебников планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Библиотекарь, заместитель директора по УВР |
| 2.9 | Создание условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Использование современных образовательных технологий, основанных на системно – деятельностном подходе | Директор |
| 2.10 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам и модулям, планов внеурочной деятельности обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | до 31.08.2022 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам и модулям, планы внеурочной деятельности обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Педагоги, директор, заместитель директора |